项目代码

JP06

石 河 子 大 学

精品课程建设项目任务书

课  程  名  称：机器维修工程学

课  程  代  码：0818540

课程 建设 类别：精品课程

课  程  类  别：专业核心课

课 程 负 责 人：梅卫江

课程所属院系：机械电气工程学院

课程建设网址：http://www.shzu.edu.cn

讫  止  日  期：二00六年七月--二00九年七月

填  表  日  期：二00六年六月二十二

石河子大学教务处

二ΟΟ六年五月

填 表 说 明

1．建设项目任务书中所有数据须如实认真填写。建设项目任务书版面一律为A4打印纸型，不要以剪贴代填，骑马装订。表格用WORD制作。

2．如果表格版面不够，可根据需要加附页，但不得增删表格中的栏目或改变栏目排列顺序。

3．“项目代码”：精品课程填写“JP06”；一类课程填写“YL06”。

4．“课程类别”指公共基础课、专业基础课、专业核心课、专业选修课等。“课程建设类别”指精品课程、一类课程。

5．填写“主要教学简历”主要为近三年情况，填写“主要教学科研工作简历”为近五年的内容，学院负责审核。

6．中期检查时以下指标必须完成：教研论文要公开发表、创新实验、课件和课程网页等须通过验收。

7．学校精品课程建设经费为5万元，一类课程建设经费为1.5万元，分三个阶段投入，即建设前期（批准立项）、建设中期（中期检查）、建设后期（验收合格）。

8．此建设项目任务书一式三份，上报学校一份，学院备案一份，课程负责人保存一份。同时提交电子稿。

9．此建设项目任务书，“协议双方”签字，必须由项目管理方、项目建设方负责人亲笔签字。

一、精品课程负责人基本情况及项目组成员分工

| 课 程 负 责 人 | 姓名 | 梅卫江 | 职称 |  | 副教授 | 职务 | 副院长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 男 | 学历 |  | 研究生 | 学位 | 学士 |  |
|  | 民族 | 汉 | 年龄 |  | 36 | 教龄 | 15 |  |
|  | 联系 电话 | 0993-2057232 13199931656 |  |  |  | E-mail | mwj_mac@shzu.edu.cn |  |
|  | 实际完成本科教学情况 | 授课起止时间 |  | 课程名称 |  | 课程性质 |  | 周学时 |
|  |  | 1997～至今 |  | 机器维修工程学 |  | 必修课 |  | 6 |
|  |  | 1997～至今 |  | 机械故障诊断与维修 |  | 必修课 |  | 6 |
|  |  | 1999～至今 |  | 农机试验设计 |  | 限选课 |  | 4 |
|  | 主要教学成果学术水平 | 专著（教材） 论文名称 |  | 发表、出版时间及刊物出版社名称 |  |  |  | 鉴定、获奖 及评价情况 |
|  |  | 试验设计与分析 |  | 2004.12校内教材 |  |  |  | 大学鉴定 |
|  |  | 安全监理 |  | 2003校内教材 |  |  |  | 大学鉴定 |
|  |  | 拖拉机汽车、新技术 |  | 2005校内教材 |  |  |  | 大学鉴定 |
|  |  | 涡流式发动机节能镶块的试验研究 |  | 2001.7 |  |  |  | 校优秀毕业论文 |
|  |  | 理工科大学生实践教学环节改革研究 |  | 2004.3 |  |  |  | 大学鉴定 |
|  |  | 《农业机械化及自动化》《工业工程》《汽车运用》专业培养计划 |  | 2002.3～2002.10 |  |  |  |  |
|  |  | 浅谈锥齿轮副啮合印痕规律 |  | 1999.1石河子大学学报 |  |  |  | 2000.10石河子科协二等奖 |
|  |  | 涡流式发动机节能镶块 |  | 2001.10 |  |  |  | 第六届“挑战杯”全国大学生科技作品三等奖 |
|  |  | 发动机无功测试系统试验研究 |  | 2002.2农机化研究 |  |  |  |  |
|  |  | 柴油发动机功率与燃油量相关关系的试验研究 |  | 2002.6石河子大学学报 |  |  |  |  |
|  |  | 4125A发动机节能改造技术 |  | 2002.7拖拉机与农用运输车 |  |  |  |  |
|  |  | 4125A发动机节能活塞的试验研究 |  | 2003.5农机化研究 |  |  |  |  |
|  |  | 涡流室式发动机节能镶块的试验研究 |  | 2003.10十一届全国农机维修会议ISSN1002-2538 |  |  |  | 二等奖 |
| 项 目 组 成 员 | 姓名 |  |  | 专业技术职务 |  | 项目分工 |  |  |
|  | 梅卫江 |  |  | 副教授 |  | 课程建设规划及网络教学版、课堂教学版课程系统化整理和完善、知识点的更新与补充 |  |  |
|  | 王维新 |  |  | 教授 |  | 零件修复工艺（焊接工艺）、维修管理知识点的更新与补充 |  |  |
|  | 赵永满 |  |  | 讲师 |  | 课堂教学版课程系统化整理和完善 |  |  |
|  | 马合沙提 |  |  | 讲师 |  | 课程课堂教学版课件系统化整理和完善、知识点的更新与补充 |  |  |
|  | 李玉林 |  |  | 助教 |  | 网页制作及维修管理内容的编写 |  |  |
|  | 胡 斌 |  |  | 副教授 |  | 拖拉机汽车学（发动机、底盘构造）课件 |  |  |
|  | 陈永成 |  |  | 教 授 |  | 课程建设督促检查及协调 |  |  |
|  | 吴 江 |  |  | 助理实验师 |  | 发动机性能测试综合性、设计性实验内容的完善 |  |  |
|  | 倪向东 |  |  | 讲师 |  | 汽车电器修理内容的编写 |  |  |
|  | 李江全 |  |  | 副教授 |  | 虚拟测试技术实验部分课件 |  |  |
|  | 戴远征 |  |  | 高级实验师 |  | 燃油泵综合性、设计性实验内容的完善 |  |  |

二、课程基本情况

| 课程 面向专业 |  | 农业机械化及其自动化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总学时 |  | 讲授课时 | 实验课时 |  | 应开实验数 |  | 实开实验数 |
| 64 |  | 54 | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 现有教学大纲的情况 有完整的2005年编写的机器维修工程学教学大纲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(出版社、出版日期) |  |  | 已使用几届 |  | 使用效果 |  |
| 现使用的教材讲义 | 全国高等农业院校教材《机器维修工程学》东北农学院主编 农业出版社 1990年10月 |  |  | 已使用3届 |  | 达到了预期的教学目标，急需改革完善。 |  |
| 教学参考资料 | 1、《机械设备维修工程学》 李新和 汪海良主编 机械工业出版社 1999年4月 2、《机械设备维修工艺学》 贾敬银主编 西北工业大学出版社 1999年1月 3、《机械设备维修》 陈冠国主编 机械工业出版社 1997年8月 4、《维修管理工程学》 尢毓国主编 北京现代管理学院 1985年12月 5、《设备可靠性与维修性》 白旭东 赵继俊主编 哈尔滨工程大学出版社 1995年3月 6、《汽车维修理论》 戴冠军主编 人民交通出版社 |  |  |  |  |  |  |
| 教学声像资料 | 机器维修工程学教学声像资料2套。 |  |  |  |  |  |  |
| 开展CAI 情况 | 制作出了1套机器维修工程学CAI课件。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学质量及效果 | 教学质量较好，教学效果良好。 |  |  |  |  |  |  |

三、精品课程建设目标与内容

| 三年建设期内，在师资队伍、教学条件、教学内容、教学方法与手段、教学效果等方面建设的具体目标和任务，要求目标明确，表述清晰，建设任务要列明达到的数量和质量标准） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建设内容及目标 |  | 建设任务（预期成果的数量质量标准） |  | 完成时间 |  |  |
| 教师 队伍 | 建立一支水平较高的机器维修工程学教师队伍。选派高水平的教师进行教学，队伍结构合理、人员稳定、教学效果好，提高教师教学研究和科学研究水平。 |  | 1、新增讲师 1-2名； 2、每人年均发表科研论文1-2篇； 3、发表教学论文1-2篇； 4、获教学成果奖1-2项； 5、送1名青年教师外出学习。 |  | 2006 |  |  |
|  |  |  | 1、新增具有硕士学位教师1人； 2、新增在职硕士教师2名； 3、每人年均发表科研论文1-2篇； 4、发表教学论文1-2篇； |  | 2007 |  |  |
|  |  |  | 1、新增具有博士学位的教师1名； 2、新增教授1名； 3、新增讲师2名； 4、每人年均发表科研论文2-3篇； 5、发表教学论文1-2篇； |  | 2008 |  |  |
| 教学 条件 | 精品课程建设费用大量投入改善教学条件，由老师带动学生开发创新性的综合试验；从大学争取经费改善试验和实习教学条件。 研究教学方法，提高教学质量。 |  | 1、新增教学实验设备1台； 2、开设新增试验1-2项； |  | 2006 |  |  |
|  |  |  | 1、新增开发创新性性试验1-2个； 2、根据大学指示申报补充和更新试验和实习教学设备； |  | 2007 |  |  |
|  |  |  | 1、新增教学试验实习机型1-2种； 2、建成较完善的大型教学试验室1个；同时完全面向学生开放。 |  | 2008 |  |  |
| 项目 |  | 建设内容及目标 |  | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） |  | 完成时间 |  |
| 教 学 内容 |  | 教学中使用投影、幻灯、音响等教学手段；开展计算机辅助教学软件（CAI）的研究和制作；使用网络进行教学与管理，将网络课件、授课录像、教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献等上网；采用多媒体、网络等信息技术开展教学和自学辅导。 在教学内容上要不断的调整、更新，合理的进行教学组织安排，课堂教学与实践教学要理论联系实际。 |  | 1、完成教学实习的改革与创新的实验研究，不断的调整更新教学内容； 2、进一步完善教学大纲、实验实习大纲。 |  | 2006 |  |
|  |  |  |  | 1将所取得的部分科研教学成果转化到教学中； 2、增强学生对工程实践的认识。 |  | 2007 |  |
|  |  |  |  | 1、教学科研紧密结合，使科研带动教学，同时教学带动科研。 |  | 2008 |  |
| 教学方法与手段 |  | 完成考试方法的改革研究；改变过去传统的单纯在课堂上灌输知识的教学方法，实行启发式和讨论式的教学；调动学生的积极性，把原来“满堂灌”的过程改为在教师引导下师生共同探索的过程。 |  | 1、进一步完善网络资源和多媒体课件； 2、通过大量的课堂信息，提高学生的课后自学能力。 |  | 2006 |  |
|  |  |  |  | 1、建立互动型的实验教学； 2、逐步让学生适应自学的方式和内容； 3、充实动态教学的内容。 |  | 2007 |  |
|  |  |  |  | 1、充实第二课堂的内容； 2、进一步充实动态教学内容。 |  | 2008 |  |
| 项目 |  | 建设内容及目标 |  | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） |  | 完成时间 |  |
| 教学效果 |  | 制定完善的教学组织与管理方案，提高机器维修工程学的教学质量。 根据学生特点实施教学。在教学中采用了多种手段，在教学方法和教学内容上作有益的探索。 能将相关学科的最新研究成果和课程发展的最新动态及时吸纳入课堂教学，激发学生的创新意识，增强学生的工程概念；采用有效的辅助教学手段，恰当教学方法，与学生形成很好的互动，制造良好的课堂气氛，教学效果达到优秀；课程的教学达到教学大纲的要求，提高学生的综合素质、创新能力和独立解决实际问题的能力。 |  | 根据教学内容和各个方面的评教结果。 |  | 2006 |  |
|  |  |  |  | 根据教学内容和各个方面的评教结果。 |  | 2007 |  |
|  |  |  |  | 根据教学内容和各个方面的评教结果。 |  | 2008 |  |

四、预期成果及考核指标

| （要求具体写出中期检查及结项验收的内容） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期 成果 |  | 1、改革教学方法，建立多套试题； 2、采用多媒体课件上课，课程建设实现网络化； 3、完成2项课题研究任务，发表科研论文4-5篇；教学论文2-3篇；教学成果2-3项；科研成果2-3项。 4、编制出1套课程的基础理论、基本知识的要点和基本技能的项目、内容及教学、训练的要求； 5、选用1套适应于本专业培养目标的优秀教材； 6、制作1套必读和参考资料书目； 7、编写出1套实验、实习等实践活动的指导书，其中包括创新实验。 |  |  |  |  |
| 结项 成果 |  | 1、形成合理的教师梯队，采用最先进的教材； 2、建成1套完整的试题库和相关的素材库； 3、完成3项课题研究任务，发表科研论文6-7篇；教学论文4-5篇；教学成果3-4项；科研成果5-6项。 4、制作1套网络课件、授课的录像、教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献等上网； 5、采用多媒体、网络等信息技术开展教学和自学辅导； 6、完成教育实习的改革与创新的实验研究； 7、编制1套微机教学实施方案。 |  |  |  |  |
| 五、经费使用计划（按照《石河子大学教学专项建设经费管理办法（试行）》执行） |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  | 年 度 |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2006—2007 | 2007—2008 | 2008—2009 |  |
| 课件制作 |  |  | 3000 | 3000 | 2500 | 8500 |
| 教学大纲、参考文献等打字复印 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 区内调研差旅费和小型专业会议费 |  |  | 6000 | 4500 | 4000 | 14500 |
| 参考资料购买 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 教学软件购买 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 教学研究论文版面费 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 其他 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 合 计 |  |  | 18000 | 16500 | 15500 | 50000 |
| 课程负责人意见 | 以上所填各项内容客观真实、建设计划切实可行。由本人负责组织实施本课程建设，并保证以上填写的各项目标的实现。如到期不能达到建设目标，本人愿承担主要建设责任。 课程负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 课程组成员意见 | 以上所订计划本人赞同，愿意承担相应建设责任。 课程组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院审核意见 | 本单位将根据《石河子大学精品课程建设管理办法》，承担本课程建设的过程管理和课程建设经费的使用管理，加强监督检查，保证课程建设目标的实现。如到期不能完成建设任务，本单位将从系（部）发展基金中扣还已使用的课程经费，并愿承担相应管理责任。 学院主管领导签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 教务处审核意见 | 教务处处长签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学校审批意见 | 教学指导委员会主任（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |