项目代码

YL 07

石 河 子 大 学

精品(一类)课程建设项目任务书

课  程  名  称：__________电路__________________

课  程  代  码：_____0820270、0820280  _________

课程 建设 类别：______一类课程__________________

课  程  类  别：______专业基础课________________

课 程 负 责 人：_______蔡 新 红____________________

课程所属院系：_____机械电气工程学院_______________

讫  止  日  期： ___2008.3-2011.3________________

填  表  日  期：____2008.3.18____________________

石河子大学教务处

二ΟΟ六年五月

填 表 说 明

1．任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学院应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2．如果表格版面不够，可根据需要加附页，但不得增删表格中的栏目或改变栏目排列顺序。

3．建设项目任务书版面一律为A4打印纸型，不要以剪贴代填，骑马装订。表格用WORD制作。

4．“项目代码”：精品课程填写“JP07”；一类课程填写“YL07”。

5．“课程类别”指公共基础课、专业基础课、专业核心课、专业选修课、实验课等。“课程建设类别”指精品课程、一类课程。

6．填写“主要教学简历”主要为近三年情况，填写“主要教学科研工作简历”为近五年的内容，学院负责审核。

7．中期检查时以下指标必须完成：教研论文要公开发表、创新实验、课件和课程网站建设资源等须通过验收。

8．学校精品课程建设经费为5万元，一类课程建设经费为1.5万元，分三个阶段投入，即建设前期（批准立项）、建设中期（中期检查）、建设后期（验收合格）。

9．此建设项目任务书一式三份，上报学校一份，学院备案一份，课程负责人保存一份。同时提交电子稿。

10．此建设项目任务书，“协议双方”签字，必须由项目管理方、项目建设方负责人亲笔签字。

一、精品(一类)课程负责人基本情况及项目组成员分工

| 课 程 负 责 人 | 姓名 | 蔡新红 | 职称 |  | 副教授 | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 女 | 学历 |  | 硕士 | 学位 | 工学 |  |
|  | 民族 | 汉 | 年龄 |  | 39 | 教龄 | 12 |  |
|  | 联系 电话 | 13899527662 |  |  |  | E-mail | cxh_mac@shzu.edu.cn |  |
|  | 实际完成本科教学情况 | 授课起止时间 |  | 课程名称 |  | 课程性质 |  | 周学时 |
|  |  | 2001-2005 |  | 电路 |  | 专业基础课 |  | 4 |
|  |  | 1998-2007 |  | 电力系统分析 |  | 专业课 |  | 4 |
|  |  | 1998-2007 |  | 发电厂电气部分 |  | 专业课 |  | 4 |
|  |  | 1997-2006 |  | 电工学 |  | 专业基础课 |  | 4 |
|  | 主要教学成果学术水平 | 专著（教材） 论文名称 |  | 发表、出版时间及刊物出版社名称 |  |  |  | 鉴定、获奖 及评价情况 |
|  |  | 对实践教学环节的一点思考 |  | 2006、6、中国教育 |  |  |  |  |
|  |  | 搞好大学生理想信念教育的思考 |  | 2005、2西北高等农林教育 |  |  |  |  |
|  |  | 基于计算机和通讯网络的馈线自动化 |  | 2005、3农村电气化 |  |  |  |  |
|  |  | 交流电动机无功就地补偿问题的探讨 |  | 2005、4农机化研究 |  |  |  |  |
|  |  | 配电自动化在我国的应用 |  | 2004、7中国电业 |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓名 |  |  | 专业技术职务 |  | 项目分工 |  |  |
|  | 岑红雷 |  |  | 副教授 |  | 教学文件的修订 |  |  |
|  | 张执超 |  |  | 讲 师 |  | 实验室建设 |  |  |
|  | 王洪坤 |  |  | 讲 师 |  | 教学课件的完善 |  |  |
|  | 鲁敏 |  |  | 讲 师 |  | 计算机辅助教学 |  |  |

二、课程基本情况

| 课程 面向专业 |  | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总学时 |  | 讲授课时 | 实验课时 |  | 应开实验数 |  | 实开实验数 |
| 100 |  | 84 | 16 |  | 8 |  | 8 |
| 现有教学大纲的情况 现有100学时，81学时，54学时三种教学大纲，分别为电气专业，电信专业，计算机专业教学。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(出版社、出版日期) |  |  | 已使用几届 |  | 使用效果 |  |
| 现使用的教材讲义 | 《电路》（第5版）高等教育出版社 2006年5月 邱关源 《电路原理》（第2版）高等教育出版社 2002年5月 周守昌 |  |  | 2届 2 |  | 良好 良好 |  |
| 教学参考资料 | 《电路》韩光胜（译）（美 Edminister，J.） 《电路》吕砚山（日，大野克朗） 《电路习题集》自编 《电路实验指导书》自编 《电工学》（上、下）秦曾煌 |  |  |  |  |  |  |
| 教学声像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展CAI 情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学质量及效果 | 电路课程组的全体教师不断深化教学改革 ，灵活运用多种先进的教学方法和教学手段，提高了教学质量，有效的调动了学生的学习积极性，形成了以教师为主导、以学生为中心的学生自主性学习。几年来，学生评价及督导组评价均排名靠前。教学效果良好 |  |  |  |  |  |  |

三、精品（一类）课程建设目标与内容

| 三年建设期内，在师资队伍、教学条件、教学内容、教学方法与手段、教学效果等方面建设的具体目标和任务，要求目标明确，表述清晰，建设任务要列明达到的数量和质量标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务（预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| 教师 队伍 | - 提高教师的教学科研能力，鼓励课程组成员积极撰写论文。发表教学论文3篇以上，科研论文6篇以上。 - 加强青年教师的培养，继续提高学历层次，使学历结构更加合理。 - 积极申报科研课题一项以上 - 课程组通过有组织的研讨、进修、读博等多种形式提高了教师的知识水平和工作能力。课程组的青年教师主动参加听课，观摩老教师的教学并已经逐步形成制度，阶段性组织研讨。 | 教学论文1篇以上 科研论文2篇以上 组织听课（每人5次） 鼓励青年教师提高学历（1人考博） 教学论文1篇以上 科研论文2篇以上 组织听课（每人5次） 申报科研课题1项以上 教学论文1篇以上 科研论文2篇以上 组织听课（每人5次） 青年教师进修 | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 |
| 教学 条 件 | 1、修订《电路实验指导书》 2、修订电路教学大纲 3、申报自编教材立项 4、编写电路习题集 5、编写双语教学辅助教材 6、提高设计性实验的比例 7、自测题库的数据库建设 8、教学课件的完善 | 修订《电路实验指导书》 修订电路教学大纲 教学课件的完善 申报自编教材立项（1项） 完善电路习题集 完成双语教材辅助教材的编写 自测题库的数据库建设 设计性实验的比例（达到30%以上） | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 |

| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 学 内容 | 随着科学技术的迅猛发展，新技术、新器件、新方法不断涌现，新知识的增加，课程组就不断探索加强教学研究，更新教学内容，改革电路课程体系结构，并对课程的经典内容进行了精选，并力求反映新知识及新技术的发展。根据不同专业类型设置了三种教学模式，三种模式中又根据不同专业的要求对一些内容进行了增减。 教学内容的调整 在教学内容上率先引入电路方程的矩阵形式，将计算机辅助分析引入教学，将电路Ⅱ的内容做了适当调整，与后续课重新进整合，部分内容归到了信号与系统或控制理论课。 | 100学时：重新增加均匀传输线、非线性电路等内容（4学时） 引入电路方程的矩阵形式（4学时） 计算机辅助分析教学（6学时） 并且培养学生采用MATMAB软件实现电路的仿真。 81学时： 删除线性动态电路的复频域分析及二端口网络。 54学时：删除线性动态电路的复频域分析及二端口网络、二阶电路的时域分析、电路的频率响应 | 2008-2009 2009-2011 |
| 教学方法与手段 | 采用多媒体辅助教学 处理好板书面授课与利用多媒体技术进行教学之间的关系 开展课堂讨论教学 加深学生对重点、难点的理解及对某些问题的思考 开展第二课堂 精讲多练，充分利用丰富的练习题，以达到熟练掌握电路知识的目的 | 完善多媒体课件，提高学生的学习兴趣 针对电路分析方法展开课堂讨论（4学时） 增加综合性设计性实验内容（达到80%以上），提高学生的动手能力 | 2008-2011 2009-2011 2009-2011 |
| 教学效果 | 提高讲课质量 开展专业课的讲座 考试改革 | 针对习题课开展讨论式教学（6学时） 每年开展一次 实行考教分离的考试方式 | 2008-2011 2009-2011 2009-2011 |

四、预期成果及考核指标（含主要成果和特色）

| （要求具体写出中期检查及结项验收的内容） |  |
| --- | --- |
| 中期 成果 | - 教学科研论文发表4篇以上，其中教学论文2篇以上，学术论文2篇以上。 - 完成教学课件的制作。 - 完善电路课程网站建设 - 完成电路课程实验指导书的修订，综合设计性实验达到80%以上。 - 完成电路课程教学大纲的修订 - 完成电路课程考试大纲的修订 - 完成电路课程电子教案 8、完成电路课程双语辅助教材的编写。 |
| 结项 成果 | - 教学科研论文发表6篇以上，其中教学论文3篇以上，学术论文3篇以上 - 完成电路课程网站的建设 3、完成电路课程实验指导书的修订，综合设计性实验达到80%以上。 4、完成电路课程教学大纲的修订 5、完成电路课程考试大纲的修订 6、完成电路课程电子教案 7、完成电路课程自测题库的数据库的建设 8、完成电路课程习题集的编制并投入使用 9、完成1项科研课题的申报 10、完成电路课程双语辅助教材的编写。 11、提交计算机辅助分析软件一套 |

五、学院支持与保障

| 机电学院大力发展和支持电气工程专业的课程建设。近两年电气工程实验中心新近设备200余万元，基础实验室和专业实验室有了全新的变化，在实验手段上，通过将分离的电工电子元器件升级为高科技的电工实验台，实现了实验设备的模块化、数字化和网络化，完全做到了两位学生一台实验台，提高了学生的动手能力。为了适应更新的教材、设备，我们又进行了实践教学环节的改革，更新了实验内容，编写了新的实验大纲，实验指导书的修订，实验开出率达100%，增加了设计性、综合性实验的比例，设计性、综合性实验的比例达80%以上。不久的将来，我们的实验室建设会步入一个更高的台阶，对学生实践能力的培养会大大提高。实验室将来可以作为学生学习和实践的基地，大学生竞赛的基地，该基地不仅可以培养学生完成常规电子产品的设计和制作，还可以培养学生采用MATMAB软件实现电路的仿真。 教研室、院资料室、图书馆等相关参考资料齐全，为课程建设的发展提供了有力的保障 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、经费使用计划（按照《石河子大学教学专项建设经费管理办法（试行）》执行） |  |  |  |  |
| 项目内容 | 年 度 |  |  | 合计 |
|  | 200 8—2009 | 200 9—2010 | 2010—2011 |  |
| 发表论文版面费 | 2000元 | 1500元 | 2000元 | 5500元 |
| 购买及研发计算机辅助分析相关软件 |  | 1800元 |  | 1800元 |
| 购买图书、资料、复印费 | 1000元 | 800元 | 1200元 | 3000元 |
| 自测题库的建设 | 700元 |  | 700元 | 1400元 |
| 材料费 | 500元 | 500元 | 500元 | 1500元 |
| 差旅、研讨交流费 | 500元 | 200元 | 300元 | 1000元 |
| 其他费用 | 300元 | 200元 | 300元 | 800元 |
| 合 计 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 15000元 |

| 课程负责人意见 | 以上所填各项内容客观真实、建设计划切实可行。由本人负责组织实施本课程建设，并保证以上填写的各项目标的实现。如到期不能达到建设目标，本人愿承担主要建设责任。 课程负责人签字：蔡新红 2008年 3 月 19 日 |
| --- | --- |
| 课程组成员意见 | 以上所订计划本人赞同，愿意承担相应建设责任。 课程组成员签字：王洪坤 鲁敏 岑红蕾 张执超 2008年 3 月 19 日 |
| 学院审核意见 | 本单位将根据《石河子大学精品（一类）课程建设管理办法》，承担本课程建设的过程管理和课程建设经费的使用管理，加强监督检查，保证课程建设目标的实现。如到期不能完成建设任务，本单位将从系（部）发展基金中扣还已使用的课程经费，并愿承担相应管理责任。 学院主管领导签字（盖章）： 年 月 日 |
| 教务处审核意见 | 教务处处长签字（盖章）： 年 月 日 |
| 学校审批意见 | 教学指导委员会主任（签字、盖章）： 年 月 日 |