石 河 子 大 学

精品(一类)课程建设项目任务书

课  程  名  称：微生物学

课  程  代  码：

课程 建设 类别：一类课程

课  程  类  别：专业基础课

课 程 负 责 人：张亚平

课程所属院系：生命科学学院

课程建设网址：

讫  止  日  期： 2009年3月-2011年12月

填  表  日  期： 2009年03月18日

石河子大学教务处

二ΟΟ九年一月

填 表 说 明

1．任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学院应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2．如果表格版面不够，可根据需要加附页，但不得增删表格中的栏目或改变栏目排列顺序。

3．建设项目任务书版面一律为A4打印纸型，不要以剪贴代填，骑马装订。表格用WORD制作。

4．“课程类别”指普通教育课程、专业教育学科基础课、专业教育专业基础课、专业教育专业课、专业教育选修课、公共选修课、实践（实验、实训、实习、设计），“课程建设类别”指精品课程、一类课程。

5．填写“主要教学简历”主要为近三年情况，填写“主要教学科研工作简历”为近五年的内容，学院负责审核。

6．中期检查时以下指标必须完成：教研论文要公开发表、实践环节改革、课件和课程网站建设资源等须通过验收。

7．讫止日期：2009年3月-2011年12月

一、精品(一类)课程负责人基本情况及项目组成员分工

| 课 程 负 责 人 | 姓名 | 张亚平 | 职称 | 教授 |  | 职务 | 副书记 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |  | 学位 | 硕士学位 |  |
|  | 民族 | 汉 | 年龄 | 45 |  | 教龄 | 24年 |  |
|  | 联系 电话 | 2057261 13319930406 |  |  |  | E-mail | yapingzh@shzu.edu.cn |  |
|  | 实际完成本科教学情况 | 授课起止时间 |  |  | 课程名称 | 课程性质 |  | 周学时 |
|  |  | 2002年—至今 |  |  | 微生物学 | 专业基础课 |  | 总学时72 |
|  |  | 1985年-至今 |  |  | 农业微生物学 | 专业基础课 |  | 总学时54 |
|  |  | 2006年—至今 |  |  | 环境微生物学 | 专业基础课 |  | 总学时54 |
|  |  | --96年 |  |  | 食品微生物学 | 专业基础课 |  | 总学时80 |
|  | 主要教学成果学术水平 | 专著（教材） 论文名称 |  |  | 发表、出版时间及刊物出版社名称 |  |  | 鉴定、获奖 及评价情况 |
|  |  | 新时期《微生物学》教改和课程体系整体优化的研究 |  |  | 世纪桥 2008.4 |  |  |  |
|  |  | 基于形态特征和ITS序列对新疆博乐蘑菇的分类鉴定 |  |  | 新疆农业科学，2009，46（4）：829~834. |  |  |  |
|  |  | 冬虫夏草及其无性型-有性型连接的研究进展和争议 |  |  | 北京大学学报（医学版） |  |  |  |
|  |  | 新疆泥火山中度嗜盐菌WS1的16S rDNA分析 |  |  | 安徽科学 |  |  |  |
|  |  | 《走进美国高校学生事务》全国高校辅导员教材 |  |  | 教育出版社 |  |  | 《走进美国高校学生事务》全国高校辅导员教材 |
| 项 目 组 成 员 | 姓名 |  |  |  | 专业技术职务 | 项目分工 |  |  |
|  | 张亚平 |  |  |  | 教 授 | 项目主持 |  |  |
|  | 胡文革 |  |  |  | 副教授 | 微生物遗传部分教学 |  |  |
|  | 熊 杰 |  |  |  | 讲 师 | 微生物生理生化发酵教学 |  |  |
|  | 孙燕飞 |  |  |  | 讲 师 | 微生物形态学 |  |  |
|  | 李 杨 |  |  |  | 讲 师 | 微生物生态学 |  |  |

二、课程基本情况

| 课程 面向专业 |  | 生物科学、生物技术 农学、植保、林学、园艺、资环、给排水、研究生生物化学及分子生物学专业等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总学时 |  | 讲授课时 | 实验课时 |  | 应开实验数 |  | 实开实验数 |
| 54 |  | 54 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 现有教学大纲的情况 已有大纲有课程《微生物学》、《农业微生物学》、《应用微生物学》、《水处理微生物学》、 《微生物实验》、《真菌学》、《环境微生物学》、《分子遗传学》、《生物信息学》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(出版社、出版日期) |  |  | 已使用几届 |  | 使用效果 |  |
| 现使用的教材讲义 | 《微生物学》沈萍主编，高等教育出版社（第二版），2006年 《微生物学实验指导》张亚平等编 大学印刷厂胶印 |  |  | 3 6 |  | 良好 良好 |  |
| 教学参考资料 | 林雅兰等译《微生物学》精要速览系列（中文版）2001科学出版社 J.Nicklin《微生物学》精要速览系列(影印版) 2001科学出版社 周德庆《微生物学教程》2001高等教育出版社 武汉和复旦大学主编《微生物学》1987高等教育出版社 |  |  |  |  |  |  |
| 教学声像资料 | 显微镜使用录像带、微生物学发展简史录像带、食用菌栽培录像带等。 |  |  |  |  |  |  |
| 开展CAI 情况 | CAI多媒体课件： 《微生物学》、《农业微生物学》、《应用微生物学》、《水处理微生物学》、《微生物实验》、《真菌学》、《环境微生物学》、《分子遗传学》、《生物信息学》 |  |  |  |  |  |  |
| 教学质量及效果 | 课程组对新上岗的教师要求随老教师随堂听课，试讲，并熟悉教学内容和实验技术；课程组内部定期组织听课评课、经验交流，以求改进教学方法，利用CAI多媒体课件及图表、挂图、幻灯、实物演示等灵活多样的教学手段开展教学，并充分运用理论实践结合，讲授和自学结合，课程专题等方法，通过实验培养学生实践动手能力和创新意识，教学效果良好。 |  |  |  |  |  |  |

三、精品（一类）课程建设目标与内容

| 三年建设期内（2009.03-2009.12、2010.01-2010.12、2011.01-2011.12、 ），在师资队伍、教学条件、教学内容、教学方法与手段、教学效果等方面建设的具体目标和任务，要求目标明确，表述清晰，建设任务要列明达到的数量和质量标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务（预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| 教师 队伍 | 职称结构 | 2名教授 | 2010年 |
|  | 师资培养 | - 每位教师有培训计划 - 参加学术研讨会人均一次 | 2010年 |
|  |  | - 培养2名博士生 - 1名获得博士学位 - 考取1名博士生，1名获得博士学位 | 2009年 2009年 2010年 |
|  | 论文发表及获奖 | - 年人均0.5篇教学论文 - 年人均一篇科研论文 | 2009年 |
|  |  | - 获大学以上奖项1-2项 | 2009年 |
|  |  | 4、年人均1篇教学论文；年人均一篇科研论文；获大学以上奖项1-2项 | 2010-2011年 |
| 教学 条件 | 教材建设 | - 申请大学立项：修订《微生物学实验指导》 - 申请大学立项：编写《发酵工程实验指导》 | 2009年 20010年 |
|  |  | - 申请大学立项：编写《微生物学习题集》 - 征订优秀教材参考书10本 | 2011年 2011年 |

| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 学 内容 | 课程内容 | 1、《微生物学》多媒体教学并依据新的人才培养方案修订教学大纲，更新教学内容。 2、购买《生物信息学》多媒体教学并依据新的人才培养方案修订教学大纲。 2、《发酵工程》完善多媒体教学，依据新的人才培养方案修订教学大纲。 3、《病毒学》完善多媒体教学，依据新的人才培养方案修订教学大纲。 4、增设《病毒学》、《发酵工程》、《生物信息学》实验 5、开设大学公选课1门 | 2009年完成1-4项30% |
|  |  |  | 2010年完成1-4项80% |
|  |  |  | 2011年完成1-4项100% |
|  |  | 5、开设1-2门公选课 | 2010年 |
|  | 双语教学 | 1-2门课程部分内容双语教学 | 2010年 |
| 教学方法与手段 | 教学方法 | - 依据新的人才培养方案完善教学大纲，不断更新教学内容，确保先进性。 | 2009年 |
|  |  | 2、采用CAI教学，讲授内容形象、直观，增大信息量，使激发学生自主学习和求知欲，提高教学效果。 | 2009年 |
|  | 教学手段 | - 全课程多媒体教学。 | 2009年 |
|  |  | 2、开设综合性设计性实验，提高对实验动手能力和实验技能。 | 2010年 |
|  |  | 3、积极参加大学多媒体课件大赛 | 2009-2011 |
| 教学效果 | 课程质量 | 教学效果评价较好 | 2009-2011 |
|  | 辅导答疑 | - 理论课堂辅导答疑 - 实验课注重学生动手能力、实验设计能力的培养指导 | 2009-2011 |
|  | 考试改革 | 实行实验课考试，以操作和口试相结合 | 2009-2011 |
|  | 第二课堂 | - 每人年均申报有SRP项目，争取国家大学生创新计划项目2项。 - 每人年均带有2名以上本科生论文 | 2009-2011 |

四、预期成果及考核指标（含主要成果和特色）

| （要求具体写出中期检查及结项验收的内容） |  |
| --- | --- |
| 中期 成果 | - 培养2名博士，在读2名博士； - 《微生物学实验》多媒体教学，制定教学大纲； - 《微生物学》修订教学大纲； - 《发酵工程》开出部分实验； - 申报有SRP项目的教师80%，国家大学生创新计划项目1项； - 开设1-2门公选课。 完成新的人才培养方案中所有课程教学文件的建立。 |
| 结项 成果 | 完成所有建设内容及目标，并积极做好申报精品课程的准备。 |

五、学院支持与保障

| 学院大力支持微生物学一类课程的建设，在建设过程中学院将提供任何有利于平台建设的条件。向申报大学精品课程努力。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、经费使用计划（按照《石河子大学教学专项建设经费管理办法（试行）》执行） |  |  |  |  |
| 项目内容 | 年 度 |  |  | 合计 |
|  | 2009.03— 2009.12 | 20010.01— 2010.12 | 20011.01— 2011.12 |  |
| 资料信息费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 交流学习费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 教研建设费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 奖励 | 0.05 | 争取 | 争取 | 0.05 |
|  | - | - | - | - |
| 合 计 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 1.55 |

| 课程负责人意见 | 以上所填各项内容客观真实、建设计划切实可行。由本人负责组织实施本课程建设，并保证以上填写的各项目标的实现。如到期不能达到建设目标，本人愿承担主要建设责任。 课程负责人签字： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 课程组成员意见 | 以上所订计划本人赞同，愿意承担相应建设责任。 课程组成员签字： 年 月 日 |
| 学院审核意见 | 本单位将根据《石河子大学精品（一类）课程建设管理办法》，承担本课程建设的过程管理和课程建设经费的使用管理，加强监督检查，保证课程建设目标的实现。如到期不能完成建设任务，本单位将从系（部）发展基金中扣还已使用的课程经费，并愿承担相应管理责任。 学院主管领导签字（盖章）： 年 月 日 |
| 教务处审核意见 | 教务处处长签字（盖章）： 年 月 日 |
| 学校审批意见 | 教学指导委员会主任（签字、盖章）： 年 月 日 |