项目代码

YL07

石 河 子 大 学

一类课程建设项目任务书

课  程  名  称：  果蔬加工贮运学

课  程  代  码：  0822390

课程 建设 类别：  一类课程

课  程  类  别：  专业核心课

课 程 负 责 人：  陈国刚

课程所属院系：  食品学院

课程建设网址：  http://202.201.164.29

讫  止  日  期：  2008年1月-2010年12月

填  表  日  期：  2008年3月1日

石河子大学教务处

二ΟΟ八年三月

填 表 说 明

1．任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学院应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2．如果表格版面不够，可根据需要加附页，但不得增删表格中的栏目或改变栏目排列顺序。

3．建设项目任务书版面一律为A4打印纸型，不要以剪贴代填，骑马装订。表格用WORD制作。

4．“项目代码”：精品课程填写“JP07”；一类课程填写“YL07”。

5．“课程类别”指公共基础课、专业基础课、专业核心课、专业选修课、实验课等。“课程建设类别”指精品课程、一类课程。

6．填写“主要教学简历”主要为近三年情况，填写“主要教学科研工作简历”为近五年的内容，学院负责审核。

7．中期检查时以下指标必须完成：教研论文要公开发表、创新实验、课件和课程网站建设资源等须通过验收。

8．学校精品课程建设经费为5万元，一类课程建设经费为1.5万元，分三个阶段投入，即建设前期（批准立项）、建设中期（中期检查）、建设后期（验收合格）。

9．此建设项目任务书一式三份，上报学校一份，学院备案一份，课程负责人保存一份。同时提交电子稿。

10．此建设项目任务书，“协议双方”签字，必须由项目管理方、项目建设方负责人亲笔签字。

一、精品(一类)课程负责人基本情况及项目组成员分工

| 课 程 负 责 人 | 姓名 | 陈国刚 |  | 职称 |  | 讲师 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 男 |  | 学历 |  | 研究生 |  | 学位 | 硕士 |  |
|  | 民族 | 汉 |  | 年龄 |  | 31 |  | 教龄 | 5年 |  |
|  | 联系 电话 | 0993-2058093 |  |  |  |  |  | E-mail | Cgg-c@163.com |  |
|  | 实际完成本科教学情况 | 授课起止时间 |  |  | 课程名称 |  |  | 课程性质 |  | 周学时 |
|  |  | 2004年-2005年 |  |  | 果蔬采后生理学 |  |  | 专业课 |  | 4 |
|  |  | 2005年-2007年 |  |  | 果蔬加工工艺学 |  |  | 专业课 |  | 4 |
|  |  | 2007年-2008年 |  |  | 食品工艺学 |  |  | 专业课 |  | 4 |
|  | 主要教学成果学术水平 | 专著（教材） 论文名称 |  |  | 发表、出版时间及刊物出版社名称 |  |  |  |  | 鉴定、获奖 及评价情况 |
|  |  | 以实践教学改革为突破，建设《食品工艺学》自治区精品课程 |  |  | 2008年新疆自治区教学成果 |  |  |  |  | 三等奖 |
|  |  | 食品科学与工程专业实践教学的改革与实践 |  |  | 2008年石河子大学教学成果 |  |  |  |  | 二等奖 |
|  |  | 食品科学与工程专业培养方案的优化与科学实践 |  |  | 2006年石河子大学教学成果 |  |  |  |  | 二等奖 |
|  |  | 农产品深加工技术 |  |  | 中国农业科学技术出版社 2007年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 食品专业生产实习的探索与思考 |  |  | 江西金融职工大学学报（社科版）2006，19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浅谈教学与科研的关系 |  |  | 石河子大学学报（哲学版），2006，20（2） |  |  |  |  |  |
|  |  | 对食品专业生产实习的探索与思考 |  |  | 石河子大学学报（哲学版）2008，22（增刊） |  |  |  |  |  |
|  |  | 以实践教学改革为突破，建设《食品工艺学》自治区精品课程 |  |  | 高校教育研究，2008，（7） |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓名 |  | 专业技术职务 |  |  |  | 项目分工 |  |  |  |
|  | 江 英 |  | 教授 |  |  |  | 讲述果蔬贮藏部分，课程体系构建与实施 |  |  |  |
|  | 翟金兰 |  | 副教授 |  |  |  | 讲述果蔬加工部分，课程体系构建与实施 |  |  |  |
|  | 刘忆冬 |  | 讲师 |  |  |  | 实践教学及辅导答疑 |  |  |  |

二、课程基本情况

| 课 程 面向专业 |  | 农产品加工与贮藏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总学时 |  | 讲授课时 | 实验课时 |  | 应开实验数 |  | 实开实验数 |
| 80 |  | 64 | 16 |  | 8 |  | 8 |
| 现有教学大纲的情况 1.课堂教学大纲（2004年全面重新修订） 2.实验教学大纲（2004年全面重新修订） 3.实习教学大纲（2004年全面重新修订） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(出版社、出版日期) |  |  | 已使用几届 |  | 使用效果 |  |
| 现使用的教材讲义 | 《园艺产品贮藏加工学》罗云波、蔡同一主编，中国农业大学出版社，2003年 |  |  | 04、05级 |  | 教材权威、新颖、精炼、内容丰富、系统性强，使用效果好。 |  |
| 教学参考资料 | 1.刘兴华主编.《果品蔬菜贮藏运销学》.中国农业出版社，2004。 2.张东杰等主编《果蔬贮藏加工学》东北农业大学出版社，2002年。 3.陈学平主编《果蔬产品加工工艺学》北京：中国农业出版社，1995。 4.蔡同一编著《果蔬加工原理与技术》北京：北京农业大学出版社，1987。 5.周山涛主编《果蔬贮运学》北京 化学工业出版社1998年。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学声像资料 | 1.葡萄、香梨、蟠桃生产光盘。 2.果蔬汁加工光盘。 3.Flash动画：泡菜的制作。 4.速冻菠菜的生产光盘。 5.罐头、果酱的生产加工光盘。 |  |  |  |  |  |  |
| 开展CAI 情况 | 1.已完成本课程的CAI制作，并付诸于教学。 2.《果蔬加工贮运学》的内容已于2005年申报大学CAI课件，目前，已基完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学质量及效果 | 1.教师备课认真、充分，工作负责，为人师表，全程教学检查成绩优良。 2.通过教学方法和手段的改革，学生对知识的融会贯通能力增强。 3.通过实验和实践教学环节的改革与完善，学生动手能力、全面分析问题、思考问题及理论联系实际能力有所增强。 4.后续课程、学生、同行、领导、督导组评价良好。 |  |  |  |  |  |  |

三、精品（一类）课程建设目标与内容

| 三年建设期内，在师资队伍、教学条件、教学内容、教学方法与手段、教学效果等方面建设的具体目标和任务，要求目标明确，表述清晰，建设任务要列明达到的数量和质量标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务（预期成果的数量质量标准） | 完成时间 |
| 教 师 队 伍 | 提高课程组教师学历和职称结构，进行师资培养；增强教师教学和科研水平。 | 1.培养博士生1名。 2.发表教学法论文2－3篇。 3.发表科研论文3－4篇。 | 2008.1～2008.12 |
|  |  | 1.新增副教授1名。 2.发表教学法论文2－3篇。 3.发表科研论文3－4篇。 4.申报课题1－2项。 | 2009.1～2009.12 |
|  |  | 1.培养博士生1名。 2.新增副教授1名。 3.发表教学法论文2－3篇。 4.发表科研论文3－4篇。 5.申报课题1－2项。 | 2010.1～2010.12 |
| 教 学 条 件 | 加大教材、参考书及教学音像资料建设力度，进行实验教材立项，从软硬件方面提高实验教学质量，建立、完善网上课程资源建设。 | 1.选用21世纪教材授课，购买配套辅助教材、参考书、光盘、录像带等。 2.进行试题库建设，完成总工作量的20％。 3.进行课程资源网络建设，包括电子教案、CAI课件、习题等课程资源上网，并有网上习题及在线答疑等，完成总工作量的25％。 4.根据大学指示申报补充和更新实验仪器设备。 | 2008.1～2008.12 |
|  |  | 1.购买国外相关教材作为参考书。 2.进行试题库建设，完成总工作量的40％。 3.完成课程资源网络建设总工作量的40％。 4.根据大学指示申报补充和更新实验仪器设备。 | 2009.1～2009.12 |
|  |  | 1.编写符合本课程特点和突出地方特色的实验指导书。 2.完成试题库建设。 3.完成课程资源网络建设。 | 2010.1～2010.12 |

| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 学 内 容 | 制订、完善教学大纲，更新课程内容，规范教学档案和教学基本资料的管理，开展教研活动。 | 1.不断更新、完善、充实教学大纲及授课内容。 2.建立教学档案和教学基本资料的规范化管理制度，及时通报学校相关教学文件。 3.开展各类教研活动，如学术交流、教师听课等。 4.通过课程实习、生产实习、第二课堂等增强学生对课程的理解和融会贯通。 | 2008.1～2008.12 |
|  |  | 1.修订、完善教学大纲和实验大纲。 2.开展多种形式的学生实践活动，培养和提高学生动手能力和创新能力。 | 2009.1～2009.12 |
|  |  | 1.完成教学大纲和实验大纲的修订。 2.构建适合本专业的课程体系。 | 2010.1～2010.12 |
| 教学方法与手段 | 改革教学方法和手段，利用现代多媒体技术，提高课件质量和教学效果。 | 1.采用现代多媒体技术，经过3年建设，制作CAI课件，播放食品加工音像资料、Flash动画及图片等。 | 2008.1～2008.12 |
|  |  | 1.部分章节采用双语授课。 2.拓展、充实课程实习、生产实习、第二课堂等实践教学环节的内容。 | 2009.1～2009.12 |
|  |  | 构建适合本专业课程特点的教学方法和手段。 | 2010.1～2010.12 |
| 教 学 效 果 | 实施教学全程管理，注重理论联系实际，不断提高教学质量。 | 1.加强课前、课中及课后的教学管理，及时归纳总结，各方面教学评价效果良好。 2.学生参加“挑战杯”、“SRP”、“三下乡”或教师的科研，培养锻炼学生的动手和社会实践能力以达到学以致用的效果。 3.获教学成果奖1项。 | 2008.1～2008.12 |
|  |  | 1.加强学生第二课堂的组织指导。 2.后续课程评价良好。 3.各方面教学评价效果良好。 | 2009.1～2009.12 |
|  |  | 各方面教学评价效果良好。 | 2010.1～2010.12 |

四、预期成果及考核指标

| （要求具体写出中期检查及结项验收的内容） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 期 成 果 | 1.师资队伍方面，培养博士1－2名，发表教学法论文1－3篇，学术论文2－4篇，申报课题1－2项。 2.教学条件方面，开出综合、设计性实验比例达80%，实验开出率达100%，进行课程资源网络建设，电子教案、CAI课件、习题等课程资源上网。 3.教学内容方面，有较适合本专业特点的教学大纲，有完善的教学文件与教学资料，有专职教师负责课程组档案管理。 4.教学方法与手段方面，初步确定适合本课程、本专业的教学方法和手段，学生学习兴趣高。 5.教学效果方面，学生、同行、领导、督导组评价良好，有批改的作业和辅导答疑资料，有学生的生产实习总结、SRP等第二课堂作品或论文，获教学成果奖1项。 6.成功申报石河子大学精品课程。 |  |  |  |  |
| 结 项 成 果 | 1.师资队伍方面，培养博士1－2名，发表教学法论文6－8篇，学术论文8－10篇，申报课题3项，新增教授或副教授1－2名。 2.教学条件方面，选用21世纪教材，自编实验指导书，开出综合、设计性实验比例达80%，实验开出率达100%，完成课程资源上网，包括电子教案、CAI课件、习题、在线答疑等。 3.教学内容方面，制订新的教学大纲，教学内容充实，有一定深度、广度和新意，教学档案和教学基本资料的管理规范化。 4.教学方法与手段方面，确定适合本课程、本专业的教学方法和教学手段，提高学生学习积极性。 5.教学效果方面，实施全程管理，学生评教、同行、领导、督导组及后续课程评价良好，改革考试环节，学生积极参加第二课堂等实践环节，获教学成果奖1-2项。 6.申报兵团精品课程。 |  |  |  |  |
| 五、经费使用计划（按照《石河子大学教学专项建设经费管理办法（试行）》） |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  | 年 度 |  |  | 合计 |
|  |  | 2008.3- 2008.12 | 2009.1- 2009.12 | 2010.1- 2010.12 |  |
| 购买图书资料、教学软件、声像资料等 |  | 2000 | 1500 | 800 | 3300 |
| 课程的网站软件建设费 |  | 1000 | 1500 | 200 | 2700 |
| 课程考核与试题库建设 |  | 800 | 500 | 500 | 1800 |
| 教学研究论文版面费 |  | 1000 | 1500 | 500 | 3000 |
| 区内调研差旅费和小型专业会议费 |  | 1200 | 1000 | 1000 | 3200 |
| 合 计 |  | 6000 | 6000 | 3000 | 15000 |

| 课程负责人意见 | 以上所填各项内容客观真实、建设计划切实可行。由本人负责组织实施本课程建设，并保证以上填写的各项目标的实现。如到期不能达到建设目标，本人愿承担主要建设责任。 课程负责人签字： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 课程组成员意见 | 以上所订计划本人赞同，愿意承担相应建设责任。 课程组成员签字： 年 月 日 |
| 学院审核意见 | 本单位将根据《石河子大学精品（一类）课程建设管理办法》，承担本课程建设的过程管理和课程建设经费的使用管理，加强监督检查，保证课程建设目标的实现。如到期不能完成建设任务，本单位将从系（部）发展基金中扣还已使用的课程经费，并愿承担相应管理责任。 学院主管领导签字（盖章）： 年 月 日 |
| 教务处审核意见 | 教务处处长签字（盖章）： 年 月 日 |
| 学校审批意见 | 教学指导委员会主任（签字、盖章）： 年 月 日 |