石 河 子 大 学

精品课程建设项目任务书

课  程  名  称：            教育学基础

课  程  代  码：               JP07

课程 建设 类别：           兵团精品课程

课  程  类  别：            公共基础课

课 程 负 责 人：                蔡文伯

课程所属院系：        石河子大学师范学院教育系

讫  止  日  期：           2006.6—2010.6

填  表  日  期：             2009年12月

石河子大学教务处

二ΟΟ八年十二月

填 表 说 明

1．任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学院应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2．如果表格版面不够，可根据需要加附页，但不得增删表格中的栏目或改变栏目排列顺序。

3．建设项目任务书版面一律为A4打印纸型，不要以剪贴代填，骑马装订。表格用WORD制作。

4．“项目代码”：精品课程填写“JP07”；一类课程填写“YL07”。

5．“课程类别”指公共基础课、专业基础课、专业核心课、专业选修课、实验课等。“课程建设类别”指精品课程、一类课程。

6．填写“主要教学简历”主要为近三年情况，填写“主要教学科研工作简历”为近五年的内容，学院负责审核。

7．中期检查时以下指标必须完成：教研论文要公开发表、创新实验、课件和课程网站建设资源等须通过验收。

8．学校精品课程建设经费为5万元，一类课程建设经费为1.5万元，分三个阶段投入，即建设前期（批准立项）、建设中期（中期检查）、建设后期（验收合格）。

9．此建设项目任务书一式三份，上报学校一份，学院备案一份，课程负责人保存一份。同时提交电子稿。

10．此建设项目任务书，“协议双方”签字，必须由项目管理方、项目建设方负责人亲笔签字。

一、精品课程负责人基本情况及项目组成员分工

| 课 程 负 责 人 | 姓名 | 蔡文伯 | 职称 |  | 教授 | 职务 |  | 院长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 男 | 学历 |  | 研究生 | 学位 |  | 博士 |  |
|  | 民族 | 汉 | 年龄 |  | 46 | 教龄 |  | 24 |  |
|  | 联系 电话 | 0993-2058353 |  |  |  | E-mail |  | caiwenbo2005@tom.com |  |
|  | 实际完成本科教学情况 | 授课起止时间 |  | 课程名称 |  | 课程性质 |  |  | 周学时 |
|  |  | 2005.9—2006.1 |  | 教育学基础 |  | 教育类（专业课） |  |  | 3 |
|  |  | 2006.9—2007.1 |  | 教育法规 |  | 教育类（专业课） |  |  | 2 |
|  |  | 2007.2—2007. 7 |  | 教育经济学 |  | 教育类（专业课） |  |  | 4 |
|  |  | 2007.9—2008.1 |  | 教育统计与测量 |  | 教育类（专业课） |  |  | 2 |
|  |  | 2008.9—2009.1 |  | 教育统计与测量 |  | 教育类（专业课） |  |  | 2 |
|  | 主要教学成果学术水平 | 专著（教材） 论文名称 |  | 发表、出版时间及刊物出版社名称 |  |  |  |  | 鉴定、获奖 及评价情况 |
|  |  | 以学分制改革为突破口，全面提高人才培养质量 |  | 陕西师范大学学报，2004（S1） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高校管理改革与教育质量保障 |  | 陕西师范大学学报，2004（S1） |  |  |  |  |  |
|  |  | 人文社科教育课程刍议 |  | 教育发展研究，2005（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 对我国高等教育跨越式发展的解读 |  | 高等理科教育，2005（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 力争零距离接触 畅通毕业生通向基层的渠道 |  | 中国高等教育，2005（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆南疆欠发达地区高等教育大众化的后发优势 |  | 兵团教育学院学报2005（6） |  |  |  |  |  |
|  |  | 西部高校跨越发展的模式探究 |  | 教育发展研究，2005（12） |  |  |  |  |  |
|  |  | 对西部高校跨越发展的理性分析 |  | 石河子大学学报(哲社版) ，2006（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆高等教育宏观结构分析及优化对策研究 |  | 新疆社科论坛,2006(4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆高校师资结构现状及优化分析 |  | 兵团教育学院学报,2006（4） |  |  |  |  |  |
|  |  | 伊犁地区边境线义务教育调研报告 |  | 兵团教育学院学报，2007（1） |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆少数民族大学生回家乡就业观念的研究 |  | 兵团教育学院学报，2007（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 对我国大众高等教育阶段质量保证体系的探究 |  | 石河子大学学报（哲社版），2007（4） |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆高等教育融资分析及对策研究 |  | 兵团教育学院学报,2007（4） |  |  |  |  |  |
|  |  | 边疆高校培养内地生源毕业生服务当地长效机制的探索与实践 |  | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) 2007年（S1） |  |  |  |  |  |
|  |  | 公平与效率视角下的新疆少数民族高等教育发展的分析与思考 |  | 兵团教育学院学报，2008（1） |  |  |  |  |  |
|  |  | 试论新疆劳动力市场分割对大学生就业的影响 |  | 石河子大学学报（哲社版），2008（2） |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆少数民族高等教育公平与效率的分析 |  | 伊犁师范学院学报，2008（2） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高校管理信息化现状调查与分析 |  | 兵团教育学院学报，2008（3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 略论高等教育宏观结构与经济结构的内在关系 |  | 兵团教育学院学报，2009（3）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 西部少数民族地区农村义务教育不公平的影响因素分析 |  | 兵团教育学院学报，2009（2）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 高校学术权力与行政权力的回溯与反思 |  | 国家教育行政学院学报 2009（4）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 改革开放30年我国高校专业设置的价值取向 |  | 大学研究与评价，2009（2）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 我国高校教师聘任制30年的回顾与展望 |  | 高等理科教育，2009（S1）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 大众化背景下新疆高等教育质量存在的问题与对策探析 |  | 新疆社科论坛，2009（1）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆劳动力市场的供需形势分析 |  | 消费导刊，2009（3）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 大学生就业的社会资本运用研究——基于新疆的数据调查 |  | 社会工作，2009（2）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 新疆高等教育对产业结构优化的实证分析 |  | 时代经贸，2008(9)． |  |  |  |  |  |
|  |  | 东西部高等教育协调发展的现状及对策研究 |  | 石河子大学学报（哲学社会科学版），2009（3）． |  |  |  |  |  |
|  |  | 改革开放以来我国教师专业化发展的回顾与展望 |  | 教育探索，2009（6）． |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓 名 |  |  | 专业技术职务 |  |  | 项目分工 |  |  |
|  | 蔡文伯 |  |  | 教授 |  |  | 课程负责人、主讲教师 |  |  |
|  | 范德广 |  |  | 教授 |  |  | 课程发展规划、主讲教师 |  |  |
|  | 宋改敏 |  |  | 副教授 |  |  | 课程发展规划、主讲教师 |  |  |
|  | 赵建斌 |  |  | 副教授 |  |  | 课程发展规划、主讲教师 |  |  |
|  | 任建华 |  |  | 教授 |  |  | 课程发展规划、主讲教师 |  |  |
|  | 张睿锟 |  |  | 副教授 |  |  | 课程发展规划、主讲教师 |  |  |
|  | 赵国栋 |  |  | 教授 |  |  | 课程发展规划 |  |  |
|  | 左 兵 |  |  | 副教授 |  |  | 课程发展规划 |  |  |
|  | 董江华 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 范树花 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 李斌 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 郝路军 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 裴长安 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 杨小燕 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 秦秋霞 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 孙琳琳 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |
|  | 赵红霞 |  |  | 讲师 |  |  | 主讲教师 |  |  |

二、课程基本情况

| 课程 面向专业 |  | 《教育学基础》是高等师范院校教育类本科专业学生的公共必修课程，它为学生提供教育理论与技能发展的基础；为各专业学科教学论课程的教学搭建平台；为学生未来从事教育教学实践与研究奠定学科基础。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总学时 |  | 讲授课时 | 实验课时 |  | 应开实验数 |  | 实开实验数 |
| 54 |  | 36 | 18 |  |  |  |  |
| 现有教学大纲的情况： 现有教学大纲经多次修订，较为完善。内容由：教学对象、教学目的、教学要求、教学内容与学时分配、教学重点与难点、采用的教学手段与教学方法、测试内容与方法、使用教材及参考文献等八个部分组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(出版社、出版日期) |  |  | 已使用几届 |  | 使用效果 |  |
| 现 使 用 的 教 材 讲 义 | 现使用教材名称：《教育学基础》，全国十二所重点师范大学联合编写，（北京）教育科学出版社.2002版 讲义在此教材的基础上编写 |  |  | 5届 |  | 教师和学生对教材均感到满意，教材使用效果良好。根据教学大纲的要求，本课程的教学是使学生理解教育教学的基本概念、观念，掌握教育的基本规律，了解教学的基本方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决教育问题的能力。该教材吸收了国内外教育研究与教学的新成果。与现有的教材相比我们认为其理论结构和内容体系更适应于师范类专业的本科教学。 |  |
| 教 学 参 考 资 料 | 本课程的教学参考资料来源较为丰富。我系不仅有一个藏书达一万余册的图书资料室，而且大量订阅了教育学专业几乎全部的核心期刊及知名期刊。这些图书期刊的配置为主讲教师的教学与科研提供了丰富的参考资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 声 像 资 料 | 本课程任课教师积极收集有关教学的各种声像资料。如国内外经典的教育电影（具体内容可参见支撑材料）、有关教师礼仪、职业道德的光碟以及项目组成员与学生深入中小学一线的听课记录等。 |  |  |  |  |  |  |
| 开 展CAI 情 况 | 教师进入课堂授课基本以多媒体课件为主要教学手段，通过使用多媒体进行教学，有效地缩短了教学时间，使授课方式变得直观，节省了教师授课时的板书时间，提高了教学效果。同时，大大激发了学生的学习兴趣。此外，综合应用文字、图片、动画和视频等资料来进行教学活动，使一些抽象难懂的知识在普通条件下难以实现、观察到的过程直观而形象。同时也增大了信息量，有效地扩展了课时容量，教学效率获得显著提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 质 量 及 效 果 | 任课教师立足于提高课堂教学质量，着眼于培养学生的综合素质和能力，实施了规范化教学，增强了教学方法的科学性和灵活性，圆满完成了全校师范类各专业《教育学基础》课程的授课任务，教学质量明显提高，受到师生和各方面专家的普遍好评。主要表现为以下方面： 1．课堂教学质量普遍提高 任课教师严格按教学计划完成教学任务。各任课教师注重课堂教学整体设计，讲究授课艺术，重视师生互动，学生对《教育学基础》的基本理论掌握较好;教师们乐于与学生交流，了解学生学习生活情况，建立了良好师生关系;教师能结合课堂教学进行政治思想和师德教育;学生对《教育学基础》课程的学习兴趣浓厚，很少出现无故缺课现象；教师结合同步练习册进行辅导答疑、作业布置、并批改了大量作业。 2．学生评教结果普遍较好 近三年学生评教的结果显示，课程组教师的平均得分在85分以上。详见学校及督导评教结果。 3．校内同行评价普遍较高 《教育学基础》课程所使用教材及时反映了教育学发展的最新成果，师资力量雄厚，人员配置结构合理。教师讲课规范、生动，并能够结合当前中小学新课程改革的实际；教学手段先进，积极推行多媒体教学，教学效果优良。采用讲授、自学、讨论、尝试实践相结合的教学方法是该课程教学的一个亮点。 4．校外专家评价好 兵团教育界领导来我院视察时对《教育学基础》课程建设取得的成效给了较高评价。认为《教 育学基础》课程组教师敬业爱生。他们在听课后说：“教师讲课内容丰富，有深度，对学科发展前沿把握准确，能够结合基础教育新课程改革的实际。” 5．社会声誉好 据对新疆生产建设兵团师资调查，50%以上的师团教育界领导和教师源于我院毕业生，他们理论基础扎实，教师职业技能过硬，实践能力强，这些毕业生已经成为兵团基础教育界不可缺少的骨干力量。近年来，在大学生就业形势严峻的情况下，我校师范类毕业生综合素质好，求职竞争力强，受到疆内用人单位的普遍欢迎。 |  |  |  |  |  |  |

三、精品（一类）课程建设目标与内容

| 三年建设期内，在师资队伍、教学条件、教学内容、教学方法与手段、教学效果等方面建设的具体目标和任务，要求目标明确，表述清晰，建设任务要列明达到的数量和质量标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务（预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| 教 师 队 伍 | 1. 课程负责人在教师风范、教学水平、学术水平等方面具有长足进步。 2. 教学队伍结构及整体素质有显著提高。 3. 教师教学改革与教学研究水平有明显提高。 | 1. 课程负责人发表的教学论文≥1篇， 科研论文≥2篇； 教学队伍高职称比例职称≥45%，年龄结构≥35%；博士和硕士比例≥80。获校级以上教学成果奖或教改项目校级及以上年人均≥1项；主讲教师年人均发表教学研究论文年≥1篇。 2. 课程负责人发表的教学论文≥1篇， 科研论文≥3篇；学生评价分数优良，督导组评价良好以上； 教学队伍高职称比例职称≥50%；博士和硕士比例≥85。 获校级以上教学成果奖或教改项目校级及以上年人均≥1项；主讲教师年人均发表教学研究论文年≥1篇。 | 2007—2008 2008—2010 |
| 教 学 条 件 | 1．完善教学管理，加强网站建设。 2．深化教学方法和手段改革研究，逐步丰富教学网站内容。 3．进一步丰富和完善教学内容、教学方法、教学资料、教学网站。 | 1. 网站建设上全程授课录像上网达（50%）。 进一步修改课件和电子教案，建立网上咨询和答疑系统。 2.实现70%课程内容授课录像上网。实现加强微格教学实验室的建设力度，满足教学需要。 | 2007—2008 2008—2010 |

| 项目 | 建设内容及目标 | 建设任务 （预期成果的数量质量标准） | 完成时间(分年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 教 学 内容 | 及时补充和丰富教学内容，保证教学内容与时俱进，使本课程教学内容反映国内外本学科领域的最新研究成果。 | 1.建设资源题库 2.教学案例资源库 | 2008-2010 |
| 教学方法与手段 | 教学方法方面，要求教师使用多种教学方法，尝试进行考试方法的改革。 教学手段方面，运用多种教学手段，实现教学效果的最优化。 | 1．教学方法方面： （1）有目的、有步骤地展开课程教研活动，使之制度化、经常化； （2）建立科学合理的考评体系。以对学生的知识、能力、素质综合考核为目标，积极尝试考试改革，并以此为依托开展教学内容、教学方法和手段的改革； （3）继续改革学生评教系统，促进教师钻研教学； （4）完善各种教学制度 2．教学手段方面：采用多媒体教学手段，多样化的教学方法，把讲授和讨论相结合，锻炼学生运用所学知识分析现实中的教育问题，激发学生学习的主动精神。 建立《教育学基础》学习网站，实现教学与管理的网络化，相关的课件、教学大纲、教案、习题、案例分析、参考文献等上网开放，实现资源共享，建立网上咨询、答疑、讨论、测试系统，使学生随时可以通过网络资源进行自主性学习和讨论。 | 2008—2010 |
| 教学效果 | 专家评价较高 学生评教效果好 考核与成绩理想 | 1. 专家评价：被校、院督导组评为优良的教师比例达到≥80％。 2. 学生评教：90％以上的教师评教结果为优秀。 3. 考核与成绩方面：考核方法符合课程特点；试题符合教学大纲要求；实行集体命题，统一阅卷；试题有合理的难度和区分度；学生成绩基本成正态分布。 | 2008-2010 |

四、预期成果及考核指标（含主要成果和特色）

| （要求具体写出中期检查及结项验收的内容） |  |
| --- | --- |
| 中 期 成 果 | 1.修订课程教学大纲。 2.每位教师自己设计课程教学方案。 3.继续完善多媒体教学课件。 4.完善课程方法改革大纲与实施方案。 5.完善考核实施系统（包括课程考核点、考核方案、试题库）。 |
| 结 项 成 果 | 1.撰写兵团级精品课程《教育学基础》改革研究报告。 2.结合新疆及兵团地方实际需要，编写一部符合兵团特色的《教育学》讲义。 3.在省级以上公开刊物发表有价值的教学研究论文10篇 |

五、学院支持与保障

| 石河子大学师范学院历来重视课程建设工作。 1997年开始了一类课程申报立项工作，学院在大学基础上不断加大对校级精品课程及兵团精品课程的建设力度，先后出台各类措施保障精品课程的建设工作。 首先，学院对教学研究项目、教学研究成果与科学研究项目、科学研究成果同等对待，以项目管理的方式鼓励教师开展精品课程建设。 其次，学院投入建设经费、项目工作量和项目奖励津贴，形成了有效的激励机制，引导广大教师加大对教学的投入力度。 第三，在教师业绩考核方面设立了精品课程建设的内容，对获得学校精品课程的课程组，给予奖励津贴。 第四，学院组织精品课程负责人开展培训与研讨等活动，交流研究与建设经验，促进教师教学能力的提高。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、经费使用计划（按照《石河子大学教学专项建设经费管理办法（试行）》执行） |  |  |  |  |
| 项目内容 | 年 度 |  |  | 合计 |
|  | 2006 —2007 | 2007 —2008 | 2008 —2010 |  |
| 课程考核与试题库建设 | 500元 | 500元 | 500元 | 1500元 |
| 课程的网站软件建设费 | 500元 | 500元 | 2000元 | 3000元 |
| 教学研究论文版面费 | 1000元 | 1000元 | 4000元 | 6000元 |
| 与教学过程、教学环节改革密切相关的必要费用 | 1000元 | 1000元 | 5000元 | 7000元 |
| 差旅费和小型专业会议费 | 1000元 | 2000元 | 8000元 | 11000元 |
| 购买课程建设需要的图书资料、教学软件、声像资料 | 5000元 | 4000元 | 11000元 | 20000元 |
| 编印教学参考资料、辅助材料 | 500元 | 500元 | 500元 | 1500元 |
| 合 计 | 9500元 | 9500元 | 31000元 | 50000元 |

| 课程负责人意见 | 以上所填各项内容客观真实、建设计划切实可行。由本人负责组织实施本课程建设，并保证以上填写的各项目标的实现。如到期不能达到建设目标，本人愿承担主要建设责任。 课程负责人签字： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 课程组成员意见 | 以上所订计划本人赞同，愿意承担相应建设责任。 课程组成员签字： 年 月 日 |
| 学院审核意见 | 本单位将根据《石河子大学精品（一类）课程建设管理办法》，承担本课程建设的过程管理和课程建设经费的使用管理，加强监督检查，保证课程建设目标的实现。如到期不能完成建设任务，本单位将从系（部）发展基金中扣还已使用的课程经费，并愿承担相应管理责任。 学院主管领导签字（盖章）： 年 月 日 |
| 教务处审核意见 | 教务处处长签字（盖章）： 年 月 日 |
| 学校审批意见 | 教学指导委员会主任（签字、盖章）：年 月 日 |